## Sheet1
产品功能端 | 一级功能 | 功能简述 | 工作量评估（人日） | [6 empty] | 备注
|  |  | 产品 | 风控 | 前端研发（含UI） | 后端研发 | 测试（含 UAT） | 项目运维 | 其他
小程序 | 登录 | 微信小程序授权登录（注：在海农e贷微信小程序将复用） | 0.2 |  | 1 |  |  |  |  | 目前需求方案中需从农信个贷小程序（社宝e贷业务小程序）迁移至海农e贷小程序 含历史数据迁移等工作量 二代目前js框架小程序vue框，基于uniapp，UI框架未确认
| 实名 | 上传身份证进行人脸实名（注：在海农e贷微信小程序将复用） | 0.2 |  | 2
| 产品入口 | 农e贷产品申请入口，包括产品详情、申请、查看进度、待签约、去用还款、提额中等状态 | 2 |  | 4
| 产品申请 | 包括产品申请页、申请进度页、营销关系、分配策略等 | 2 |  | 4
| 签约 | 包括本人、配偶、担保人签约等 | 2 |  | 8
| 提额 | 包括提额申请、中间状态、提额成功、提额失败等 | 4 |  | 8
| 用还款 | 包括：用还款汇集页、机构担保类用款（涉及担保费缴纳、担保承诺函签订等）、非机构担保类用款、申请记录、用还款记录、提前还款（支持还当期、还逾期、部分或全部提前还款）、授信详情等 | 4 |  | 8
| 授权管理 | 包括担保人、配偶授权等 | 1 |  | 4
展业Pad | 营销管理 | 包括宣传海报生成，我的客户（营销客户、管户客户（含详情） | 4 |  | 10 |  |  |  |  | 目前需求方案及客户沟通要求，需统一使用二代展业Pad，UI框架未确认，原生框架未确认
| 贷前调查 | 包括待调查（含调查处理，配偶授权、增加担保、申请人调查问卷、生产经营担保人调查问卷、额度利率跑批、调查风险处理、调查影像资料、调查结果录入，审批退回处理等）、已调查（调查详情） | 6 |  | 26
| 提额受理 | 包括待受理（含风险提示、客户信息、添加担保、提额信息确认及提交、审批退回处理等）、已受理（受理详情） | 4 |  | 15
| 贷后处理 | 包括贷后待处理（含风险提示、预警处置等）、贷后已处理（处理详情）、贷后审批（网点审批岗审批）、临检发起（客户经理发起临检）、临检审批（网点审批网临检审批）等 | 4 |  | 14
| 移交处理 | 包括移交客户查看、移交接收客户经理贷后处理、移交原客户经理移交确认等 | 4 |  | 10
PC端 | 进件管理 | 包括：贷款进度查询、复核信息查询、贷款转派管理、贷款归档管理等 | 4 | [6 empty] | 目前需求方案及客户沟通要求，需统一使用二代零售PC端… 使用jsp未分离框架，开发难度大
| 移交管理 | 包括：客户移交、客户移交记录、移交贷后处理决策等 | 4
| 贷后管理 | 包括：贷后任务配置、贷后临检、贷后临检审批、贷后检查记录、贷后风险预警等 | 4
| 贷款审批管理 | 包括：贷款审批（包括尽调和提额的一、二级审批）、已审任务查询等 | 4
| 客户档案管理 | 包括：客户档案查看及维护 | 4
| 营销管理 | 包括：营销物料管理、营销数据统计 | 4
| 风控决策引擎 | 能支撑农e贷的各阶段模型和策略配置及跑批 | 4
各项合计（人日）：
整体合计（人月）：