## 社宝e贷v1.0.6版本复盘
项目工期情况
项目名称 | 版本 | 版本内容 | 责任人 | 计划 |  |  | 实际 |  |  | 工期偏差率 | 工期偏差分析维度： 1、上个版本上线前，你是否和项目经理、产品经理明确本个版本的需求及需求评审时间? 2、需求评审是否按计划进行？ 3、需求质量是否能满足要求，是否出现过因需求质量不满足要求，造成项目工期偏差？（如需求预审未通过、需求测试问题多等）？ 4、需要UED设计的版本，你是否在需求评审会上要求产品经理与UED定好评审方式和计划，避免UED设计相关工作给团队的开发及测试进度带来阻碍，造成项目工期偏差？ 5、是否存在未开展设计工作或设计方案被私自改动，而导致项目返工，造成项目工期偏差？ 6、是否存在功能范围临时变更，造成项目工期偏差？ 7、是否存在未及时关注项目进展情况，造成项目工期偏差？ 8、是否存在团队成员遇到风险和问题不反馈，造成项目工期偏差？ 9、是否存在团队内部协作不顺畅，或与外部协作不顺畅，造成项目工期偏差？ 10、是否存在其他工期偏差的原因，如存在，请说明。 1、各版本上线前，均沟通下个版本的需求及评审时间。 2、需求评审均按计划进行。 3、本版本需求整体满足开发需要，未出现因需求质量造成工期偏差。 4、无。 5、无。 6、无。 7、无。 8、无。 9、无。 10、行内接口测试环境问题，协调了将近3天才得以处理解决，导致uat测试时间较紧，为保障版本上线质量，版本延期两天上线，增加2天uat测试时间。
|  |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 上线时间 | 开始时间 | 结束时间 | 上线时间
海南社宝e贷 | v1.0.6 | 1、电核改版，2、我的客户改版 | 陈蕾 | 2022-12-15 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2022-12-15 | 2023-01-12 | 2023-01-12
项目成本情况
计划工时 | 实际工时 | 工时偏差率 | 分析维度： 1、团队成员是否因在工作过程遇到技术难点而导致工时偏差？ 2、团队成员是否在工作过程中估算不准确而导致工时偏差？ 3、团队成员是否在工作过程中遇到团队协作不顺畅，造成返工而导致工时偏差？ 4、是否存在其他工期偏差的原因，如存在，请说明？ 5、分析加班工时。 1、本版本未出现因技术难点、估算不准确、团队协作不顺畅导致工时偏差。 2、本版本加班工时主要有以下几点： 版本未作提测演示，版本质量较差，bug数较多，加班修复bug； 工作台我的客户功能理解不够透彻，缺陷数较多。
902 | 856
项目需求质量情况
发生阶段 | 需求问题数/个 | 问题类型 | 需求问题数/个 | 提出人 | 提出问题数 | 分析维度： 1、需求预审开展情况如何？ 2、团队内部是否存在需求未及时同步而导致理解不一致的情况？ 3、需求质量是否满足开发测试要求，若未满足是否与产品经理沟通制定解决措施？ 4、是否有其他问题？ 1、需求有做正常预审，各人也会记录预审问题，基本都是在评审会上提出，预审阶段的问题 未记录，预审阶段的问题记录已在109及以后版本做了要求，研发组长做好记录检查。 2、我的客户状态展示存在一定问题，主要在于已扫码、已实名的展示问题。 3、需求质量基本满足开发测试需要。
材料预审阶段 | 0 | 其他 | 7 | 杨维维 | 5
需求测试阶段 | 8 | 需求或设计多余 | 0 | 徐李春 | 4
开发或测试阶段 | 4 | 需求描述不清晰 | 0 | 王晓雪 | 3
确认问题 | 需求问题数/个 | 需求描述前后矛盾 | 0
否 | 0 | 需求描述缺失 | 5
是 | 8 | 需求描述有歧义 | 0
未被确认的问题 | 4 | 需求无法验证 | 0
项目上线验收情况
验收参与角色 | 是否及时验收 | 验收发现问题数 | 验收结果 | 分析维度： 1、推动各角色上线前验收是否存在阻碍，如需要多次沟通催促等情况？ 2、其他问题或意见？ 1、本次版本仅在uat做验收，多次催促验收，最终未实际操作，仅回复邮件验收，验收草草了事。 2、对于验收不重视，生产出现问题如何处理？
产品 | 否 | 0 | 验收通过
风控
运营
UED
项目部署情况
部署问题数 | 问题状态 | 提出人 | 提出问题数 | 部署角色 | 部署耗时/小时 | 分析维度： 1、是否按照部署规范开展部署工作，并按需组织发布评审？ 2、部署过程中的问题，是否都能如实记录，并作为后续改进的依据？ 3、部署过程中是否有可改进的地方，能提高部署效率？ 4、是否有其他问题？ 1、本版本正常编写部署手册，正常完成部署手册评审。 2、本版本生产部署各应用均正常启动，启动后功能正常。 3、目前情况下，部署人需要提前熟悉各应用部署路径，提前备份及上传应用包，熟悉初始化配置。 4、堡垒机开放问题，提前与客户沟通，提前开放堡垒机，做好备份和部署包上传。
0 | 已解决 | / | / | / | /
|  | / | / | / | /
项目部署验证情况
部署验证问题数 | 问题状态 | 提出人 | 提出问题数 | 部署验证人员 | 验证结果 | 分析维度： 1、部署验证场景是否都能验证通过，未验证通过的部署验证场景是否能被有效跟踪，直至验收通过？ 2、部署验证问题是否能被有效记录并解决？ 3、部署验证过程中是否存在其他问题？ 1、行内电核人员配合完成各场景验证，验收通过。 2、6个部署问题，其中5个与部署当天处理，剩余一个列表加载较慢问题暂未处理。 3、当天部署过程中，行内公众号的密钥变更未通知我方，导致小程序登录一直有问题，当晚验证时间过晚。
6 | 部分解决 | / | / | / | /
|  | / | / | / | /
项目上线运行情况
线上问题总数 | 问题状态 | 问题等级 | 线上问题数/个 | 分析维度： 1、线上问题是否都被有效记录和解决？ 2、是否带领团队成员对线上问题进行分析，并制定解决措施？ 3、团队是否存在私下解决线上问题的情况？ 1、线上问题均作记录及处理。 2、制定月度线上问题复盘，分析问题起因。 3、未发现私下解决线上问题的情况。
3 | 已解决 | P1 | 0
|  | P2 | 0
|  | P3 | 1
|  | P4 | 2
|  | 数据或第三方接口问题 | 0
|  | 现场操作问题 | 0
项目过程评审情况
评审类型 | 是否需要开展？ | 是否开展？ | 分析维度： 1、各类评审需要开展时，是否能按计划开展？ 2、按计划开展的评审，评审问题是否能有效被解决，是否存在同一问题多轮评审均涉及的情况？ 3、提测演示会议上，是否记录各位成员的问题提出情况，作为绩效考核加减分项的依据？ 4、研发过程中的各类评审是否存在问题，有无需要改进的地方？ 1、本版本未作提测演示，提测问题较多。
功规、原型评审 | 是 | 是
风控需求评审 | 是 | 是
运营需求评审 | 是 | 是
UED设计评审 | 否 | 否
详细设计评审 | 是 | 否
接口设计评审 | 否 | 否
数据库设计评审 | 是 | 否
测试方案评审 | 是 | 是
测试用例评审 | 是 | 是
提测功能演示 | 是 | 否
代码评审 | 是 | 是
缺陷类型 | 缺陷数 | 缺陷占比 | 项目成员 | 缺陷数 | 低级缺陷数 | 严重缺陷数 | 分析维度： 1、团队成员缺陷填写字段是否准确？填写是否存在问题？ 2、基于缺陷类型进行分析缺陷起因？ 3、基于缺陷起因制定解决措施？ 4、基于团队成员缺陷情况制定改进措施？ 1、团队成员缺陷起因选择基本都没问题，部分人员修复细节填写比较随意， 做的较好的有尤晶晶、刘健森、郭延思、查泽军，每个缺陷的修复细节都会认真填写。 2、本次版本存在较大比例的取值展示、界面交互、未按设计实现的问题，主要原因 自测场景覆盖不够、未做提测演示。
低级缺陷 | 3 | 4.48% | 徐李春 | 17 | 1 | 0
严重缺陷 | 0 | 0% | 陈静 | 15 | 0 | 0
缺陷起因 | 缺陷数 | 缺陷占比 | 郭延思 | 8 | 1 | 0
产品引起缺陷 | 1 | 1.5% | 郑其军 | 7 | 0 | 0
数据&风控引起缺陷 | 0 | 0% | 刘健森 | 5 | 0 | 0
缺陷总数 | 67 |  | 王鑫磊 | 4 | 0 | 0
项目回顾情况
1、列举1~2项做的好的方面，分析做的好的原因及你在其中承担了什么样的作用 2、列举1~2项做的不好的方面，并制定改进措施 做的好的地方： 1、版本规划，各版本上线前，均会提前沟通后续版本计划，合理利用需求记录表。 2、各版本均编写部署手册，形成部署规范，降低部署时间。 3、各版本均做部署验证，所有场景均覆盖验证，未覆盖场景，在后面运行过程中持续跟进闭环。 本次版本质量差，缺陷数多，主要有以下几点原因： （1）、本次版本未作提测演示，分build提测后，只关注了完成时间，没有在每个build提测前，对当前build做提测演示，未关注build质量。对于后管功能较多的，要重点关注提测演示及场景覆盖验证。 （2）、初始化脚本问题，在build提测前，已在群里提醒了两次，将每个人做的功能关联到的初始化脚本上传svn，结果提测后，还是发现存在新增字段遗漏，两次报系统异常的低级缺陷均因此。 （3）、个人自测不细致，我的客户、电核等存在很多取值展示、页面交互类问题，自测场景覆盖不够。 （4）、版本质量管理不足，没能及时检查项目成员做的质量。 改进措施： （1）、各版本设计功能开发的build提测，要做提测演示，记录演示中各成员的问题，针对演示问题多的，制定考核措施。 （2）、后续版本要求，每个开发都准备一个文档，记录自己开发过程中所有改动记录，包括数据库表、字段、配置文件等，提测前开发组长统一收集合并，上传svn，对于不记录引起提测后问题的，在绩效中体现扣分项。 （3）、研发组长在跟进版本进度的同时，也要多在开发环境看看，每个项目成员功能完成情况与质量，对于问题较多的，需要进行面谈，确认改进方向。对于当前版本（build）问题较多的，要及时拉会沟通确认问题原因。 （4）、提测前，测试组提供测试案例，各研发按照测试案例进行主要功能场景覆盖自测，对于提供案例自测后，测试环境还是出现较多明显问题的进行面谈，后续多次出现的将在绩效中体现扣分项。 其他改进措施： 1、每个版本检查成员缺陷修复细节是否真实准确。 2、对于非技术难点等缺陷多的成员，要进行定期面谈，个人自测是如何开展的、前端联调是否顺畅、确认是个人细节原因还是前后端联调等原因，制定改进策略。 3、需求预审问题记录，各版本参与成员均需对版本需求做预审，对于存在的问题要记录到需求测试记录中，研发组长在版本进行中做好检查，对于经常没有问题的人员要做好面谈，是否有认真预审。 与其他部门协作问题 1、版本验收问题？各版本验收情况做好记录，是否验收、是否需要催促、验收是否细致等，定期邮件抄送业务部相关部门？ 2、风控、数据组的联动不足，会存在指标同步不及时，uat改了，未同步到研测环境，下发数据表同步研测环境不及时。研测环境指标、函数、下发数据表等遗漏，做好记录。 1、存在问题 （1）、1.0版本，uat测试都已结束，行方突然问团办功能做在哪儿，研发测试都不清楚有这个功能，行方说2个月前就提这个功能了； （2）、后续一个版本，也是uat测试完了，行方说存量用户要怎么跑模型，研发测试还是不知道这个需求； （3）、行方经常会在项目经理、产品、运营之间单独沟通需求，每个人的说法不一致，但是行方觉得得到自己想要的了，我们内部的意见却不统一。 （4）、惠银平台的需求，1.0版本uat测试结束后，突然说要加惠银平台的紧急需求，然后上线前的几天时间内，反复沟通需求，改代码，最后上线当天，说他们的功能没搞完，上不了线，我们的功能先上； 同样的在后面改营销的时候，也是让我们改造功能，改造了，他们又说没开发完，我们先上。 （5）、营销功能，团队整体对于运营增长功能这块预估不足，完全沿用产品化的营销功能，未做过实际大业务量的验证，导致营销关系这块问题很多，整个11月份都在改。 （6）、运营活动，运营活动需求确认很慢，老带新活动确认了几个月，年后行方就提的营销短信，结果等了大半个月没有结果，然后到研发这边就是周二晚上提的，周四就要上线。 （7）、需求经常得不到确认，比如uat都已测试结束了，cfca的签章展示、贷款标识、贷款用途，反复改了多次，行内接口上送的字段，行方前期没人确认，都要切到准生产环境才去确认 （8）、行内接口没有标准的接口文档，都是一个截图，自己慢慢摸索 （9）、经常会出现一个版本刚上完线，就会提一堆优化需求，有客户提的，有我们自己要优化的。客户提的，需求有没有沟通清楚，我们自己提的，生产不是用来试错的。
主要负责需求预审、需求确认、详细设计、研发计划梳理、代码研发等工作; 在过程中发现以下问题： 1、需求问题确认后未及时记录到需求测试文档上; 2、对详细设计、业务流程理解不深，开发过程中会频繁确认流程; 3、部分研发任务分配不够合理; 4、开发自测过程中只负责自己开发的模块，未对整体流程进行串通; 针对以上问题，个人建议如下： 1、需求和产品、风控等确认后及时记录到需求测试文档，并督促对应人员修改功规等文档; 2、每个版本对应功能详细设计完成后进行评审，并梳理形成设计文档，记录本次涉及的表结构，其中复杂功能梳理出流程图;开发完成后应进行代码评审，对实现有偏差的地方及时修改调整; 3、在研发计划梳理分工时，应考虑到模块之间的耦合性，更好的实现代码复用，减少开发工作量; 4、开发完成后组织团队进行自测互测,提测前进行全流程联调演示，这样可以暴露出自己不易发现的问题; | [7 empty] | 查泽军
主要负责1.0.6版本中【我的客户】开发、1.0.7版本中【贷后】小程序端开发； 在过程中发现以下问题： 1、在联调过程中，数据造的不全，某些字段一直没有返回值，导致出现很多取值错误的bug； 2、在开发的时候，有些细节会关注不到，造成了很多不必要的bug； 3、产品体验时提出的问题大多是UI类：界面样式优化、添加动画效果等问题； 4、需求测试文档上前端提出的需求问题较少。 改进建议： 1、联调之前，数据要准备充分，每个字段都要有返回值，提高准确率和联调效率； 2、制定研发计划时，要考虑到一些风险因素，计划时间要合理；在自测阶段也应该每个新增功能都进行回归，提高自测的准确率； 3、在UI设计定稿之前，产品要做好审核，并且要与客户确认好可行性； 4、在理解了需求之后在进行开发，多思考业务的合理性，不要害怕提问；提出的需求问题要及时更新在需求测试记录表上； | [7 empty] | 尤晶晶
主要负责需求评审、用例设计、任务安排、测试任务执行等工作 过程中发现问题： 1、需求多且杂乱，功规关于电核详情没有具体的描述、我的客户也无具体的逻辑说明 2、需求分析不到位，测试设计过程中耗费较多时间在电核模块，且设计产物有冗余 3、测试执行中bug很多，冒烟失败一次后再次提测质量仍然不过关，多个缺陷修复多次，有功能上uat之前重构sql逻辑 4、测试在执行中问题很多却仍然硬着头皮测试，质量不过关未及时反馈风险，且遇到问题与研发互相拉扯 5、sit过分关注重点流程，细节点执行不到位，数据类的校验，覆盖不全，有遗漏 6、研测信息不同步，功规明确的内容研发与产品沟通后未及时同步测试，产品功规也未同步修改 7、人力紧张，时间节点安排不合理，测试执行中造数据等耗费时间 8、生产配置与测试环境不一致 改进建议及措施 1、先行分析需求，在理解业务的基础上站在用户角度分析需求合理性及影响范围 2、设计上要合理规避冗余用例，重要关注模块可单独列写 3、需求测试后，提测前，复杂重要功能督促研发进行代码评审，理清楚研发具体实现逻辑 4、出现质量不佳时及时向上反馈，有需求疑问时及时拉会沟通，避免单点沟通 5、分派任务后不能放手，需要跟踪及遍历其执行情况及bug情况，需要特别注意的点要提醒对方有必要需亲自执行，数据类验证需提前对接研发提供取值逻辑进行验证 6、研测信息要及时同步，需要及时归集督促产品修改同步避免私下达成共识 7、提前梳理表结构，使用脚本进行清理数据，避免手工删数据造成数据错误，耽误时间排查 8、提测前同步uat或者生产环境配置，部署前输出修改新增等配置文档 | [7 empty] | 杨维维
主要负责模块问题：负责工作台我的客户模块、授信电核数据查询、抢单等、贷后调查模块 过程中发现： 1、营销问题：我的客户模块查询逻辑复杂，功规描述简单，在开发过程中发现问题或者测试测出了问题，多次开会确定营销的查询逻辑， 营销数据节点状态多，从扫码注册到最后用信完成，将近20个状态，时间仓促，与节点表关联查询后未全覆盖测试 2、公共代码问题：通用功能模块设计开发问题，代码修改后影响了原有的功能 3、沟通问题：开发过程中口头沟通，未作记录，导致出现问题 4、细节问题：未详细去研读功规，功能上实现，但是细节有瑕疵 解决方式： 1、由于比较复杂的问题，在开发过程中才会发现，所以在开发之前理清思路，尽量做足场景分析，针对不好或者无法实现的问题及时沟通并做好记录， 自测全面，功规文档也应对不同的场景根据系统自身已有的设计，场景描述尽量覆盖全面 2、针对系统通用的功能，合理安排任务计划，由专人设计开发，尽量避免A开发后，B发现代码可以复用问题，直接简单沟通复用 3、尽量避免口头沟通，做好沟通记录，后续需要修改应及时通知对方 4、需求评审注意细节，开发过程中仔细研究功规，若发现有问题应及时反馈并做好记录 5、尽量避免全流程调试变为某个模块的流程调试，只测单一的功能，时间不够，随便造数据来测试，应尽量按照测试的标准对做全流程测试 | [7 empty] | 徐李春
主要负责电核及贷后模块PC部分页面功能开发 过程中发现问题： 1、接口开发及定义混乱，对于相似菜单开发不友好，不能提取公用组件，需单独开发，浪费时间，后期有需求修改时也更加麻烦 2、联调过程中频繁更换相关开发人员，类似接口重复定义，导致重复联调 解决： 相关负责统筹安排的人员，分配好任务的同时兼顾任务时间，避免多人同时开发类似功能，减少人力浪费，提高代码质量及后期的可维护性 | [7 empty] | 王鑫磊
PC多版本开发： 问题： 1、多版本功能相似，却分类不同人员开发且互相之间没有交流；每次开发人员都是对相应功能比较陌生，需要自身从头看代码熟悉逻辑业务；耗时费力，问题频出。 2、复杂功能无脚本demo数据，每次使用完都需要从小程序花费几分钟申请，然后一步一步走流程，多人员开发，部署等造成环境极不稳定，一条数据搞死搞不出来。 方案： 1、增加内部沟通，对事不对人，合力解决、处理相关问题，齐心协力才能更体验出团队的凝聚力 2、建议复杂功能数据出脚本demo数据，并增加一键还原功能，这样存在大量可操作数据验证，能减少很多问题的出现。 | [7 empty] | 郑其军
1.测试不够充分，只关注自己已写的代码，详情中其它模块的功能没有测试，导致征信报告在上线后展示不对 2.写好后端代码后，没有做前后端测试，贷款审批界面的政务数据(车辆，房屋)一直展示有问题，多次修改，多次未测试，直接发版给现场。 3.沟通效率不高;贷后一个调查记录，从开发第一天就在确认，提测了还在确认 4预审不足；开发过程中一直在确认问题 | [7 empty] | 郭延思

## 社宝e贷v1.0.7版本复盘
项目工期情况
项目名称 | 版本 | 版本内容 | 责任人 | 计划 |  |  | 实际 |  |  | 工期偏差率 | 工期偏差分析维度： 1、上个版本上线前，你是否和项目经理、产品经理明确本个版本的需求及需求评审时间? 2、需求评审是否按计划进行？ 3、需求质量是否能满足要求，是否出现过因需求质量不满足要求，造成项目工期偏差？（如需求预审未通过、需求测试问题多等）？ 4、需要UED设计的版本，你是否在需求评审会上要求产品经理与UED定好评审方式和计划，避免UED设计相关工作给团队的开发及测试进度带来阻碍，造成项目工期偏差？ 5、是否存在未开展设计工作或设计方案被私自改动，而导致项目返工，造成项目工期偏差？ 6、是否存在功能范围临时变更，造成项目工期偏差？ 7、是否存在未及时关注项目进展情况，造成项目工期偏差？ 8、是否存在团队成员遇到风险和问题不反馈，造成项目工期偏差？ 9、是否存在团队内部协作不顺畅，或与外部协作不顺畅，造成项目工期偏差？ 10、是否存在其他工期偏差的原因，如存在，请说明。 1、有需求列表，各版本上线前，后续版本均会确认。 2、需求评审按计划正常进行。 3、需求主体功能满足开发需要，细节问题较多，多在开发过程中确认，未造成项目工期偏差。 4、无。 5、无。 6、无。 7、无。 8、无。 9、无。 10、无
|  |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 上线时间 | 开始时间 | 结束时间 | 上线时间
海南社宝e贷 | v1.0.7 | 贷后及贷后电核 | 陈蕾 | 2023-01-05 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-01-05 | 2023-02-14 | 2023-02-14
项目成本情况
计划工时 | 实际工时 | 工时偏差率 | 分析维度： 1、团队成员是否因在工作过程遇到技术难点而导致工时偏差？ 2、团队成员是否在工作过程中估算不准确而导致工时偏差？ 3、团队成员是否在工作过程中遇到团队协作不顺畅，造成返工而导致工时偏差？ 4、是否存在其他工期偏差的原因，如存在，请说明？ 5、分析加班工时。 1、本版本各时间点均按计划完成，未出现因技术难点、估算不准确、协作不顺畅等情况导致偏差。 2、本版本人均加班工时较少，基本为正常的功能开发或者提测加班。
640 | 616
项目需求质量情况
发生阶段 | 需求问题数/个 | 问题类型 | 需求问题数/个 | 提出人 | 提出问题数 | 分析维度： 1、需求预审开展情况如何？ 2、团队内部是否存在需求未及时同步而导致理解不一致的情况？ 3、需求质量是否满足开发测试要求，若未满足是否与产品经理沟通制定解决措施？ 4、是否有其他问题？ 1、需求正常预审，部分问题在功规评审上做了提出确认，问题在于需求预审问题未作记录， 后续要做预审问题记录。 2、本版本细节确认问题基本都已记录并同步，未出现理解不一致的情况。 3、本版本需求质量主体功能基本满足开发测试需求，细节需要确认的问题较多
材料预审阶段 | 0 | 其他 | 8 | 杨维维 | 15
需求测试阶段 | 2 | 需求或设计多余 | 1 | 徐李春 | 14
开发或测试阶段 | 33 | 需求描述不清晰 | 0 | 郭延思 | 4
确认问题 | 需求问题数/个 | 需求描述前后矛盾 | 1 | 刘健森 | 1
否 | 0 | 需求描述缺失 | 20 | 王晓雪 | 1
是 | 35 | 需求描述有歧义 | 4
未被确认的问题 | 0 | 需求无法验证 | 1
项目上线验收情况
验收参与角色 | 是否及时验收 | 验收发现问题数 | 验收结果 | 分析维度： 1、推动各角色上线前验收是否存在阻碍，如需要多次沟通催促等情况？ 2、其他问题或意见？ 1、本次版本产品、风控均正常验收。 2、产品、风控仅回复验收邮件，无法验证验收效果。
产品 | 是 | 0 | 验收通过
风控 | 是 | 0 | 验收通过
运营
UED
项目部署情况
部署问题数 | 问题状态 | 提出人 | 提出问题数 | 部署角色 | 部署耗时/小时 | 分析维度： 1、是否按照部署规范开展部署工作，并按需组织发布评审？ 2、部署过程中的问题，是否都能如实记录，并作为后续改进的依据？ 3、部署过程中是否有可改进的地方，能提高部署效率？ 4、是否有其他问题？ 1、各版本均编写部署手册，并对部署手册进行评审； 2、本次部署过程中未发现问题，各项服务均正常启动部署 3、部署人要熟悉各应用部署位置，提前做好备份及应用部署包上传，熟悉各初始化脚本 4、无。
0 | 已解决 | / | / | / | /
|  | / | / | / | /
项目部署验证情况
部署验证问题数 | 问题状态 | 提出人 | 提出问题数 | 部署验证人员 | 验证结果 | 分析维度： 1、部署验证场景是否都能验证通过，未验证通过的部署验证场景是否能被有效跟踪，直至验收通过？ 2、部署验证问题是否能被有效记录并解决？ 3、部署验证过程中是否存在其他问题？ 1、验证场景均会一一验证通过。 2、部署验证过程发现的问题均记录，修复处理。 3、本次版本未发现其他问题。
5 | 已解决 | / | / | / | /
|  | / | / | / | /
项目上线运行情况
线上问题总数 | 问题状态 | 问题等级 | 线上问题数/个 | 分析维度： 1、线上问题是否都被有效记录和解决？ 2、是否带领团队成员对线上问题进行分析，并制定解决措施？ 3、团队是否存在私下解决线上问题的情况？ 1、本次版本周期内线上问题均记录和解决。 2、线上问题均记录问题起因，后续按月度进行线上问题分析总结。 3、社宝e贷项目线上问题处理一般需要申请堡垒机，暂未发现私下解决的情况。
6 | 已解决 | P1 | /
|  | P2 | /
|  | P3 | 6
|  | P4 | /
|  | 数据或第三方接口问题 | /
|  | 现场操作问题 | /
项目过程评审情况
评审类型 | 是否需要开展？ | 是否开展？ | 分析维度： 1、各类评审需要开展时，是否能按计划开展？ 2、按计划开展的评审，评审问题是否能有效被解决，是否存在同一问题多轮评审均涉及的情况？ 3、提测演示会议上，是否记录各位成员的问题提出情况，作为绩效考核加减分项的依据？ 4、研发过程中的各类评审是否存在问题，有无需要改进的地方？ 1、本次版本各类评审均按计划开展。 2、本次版本未出现同一问题多次评审的情况。 3、未作正式的演示会议，开发内部过了一下整个流程，整体流程正常。 4、本次版本未发现问题，后续要规划好提测演示和代码评审的时间。
功规、原型评审 | 是 | 是
风控需求评审 | 是 | 是
运营需求评审 | 是 | 是
UED设计评审 | 否 | 否
详细设计评审 | 是 | 是
接口设计评审 | 否 | 否
数据库设计评审 | 是 | 是
测试方案评审 | 是 | 是
测试用例评审 | 是 | 是
提测功能演示 | 是 | 否
代码评审 | 是 | 是
缺陷类型 | 缺陷数 | 缺陷占比 | 项目成员 | 缺陷数 | 低级缺陷数 | 严重缺陷数 | 分析维度： 1、团队成员缺陷填写字段是否准确？填写是否存在问题？ 2、基于缺陷类型进行分析缺陷起因？ 3、基于缺陷起因制定解决措施？ 4、基于团队成员缺陷情况制定改进措施？ 1、缺陷起因选择基本没大问题，修复细节填写方面，刘健森、郭延思、尤晶晶几人 填写的较为详细，其他人的修复细节填写不够细致。 2、本次版本界面展示交互类问题8个，代码逻辑类问题13个，需求问题4个，总体来说 主流程问题少，细节问题较多。 3、针对细节问题，后续各版本来开发联调过程中要核对功规，特别是文本展示类、提示语之类。 4、后续各版本，对于修复细节要重点关注一下，细节问题较多的需要加强对功规原型的阅读， 业务流程问题较多的要加强对业务的沟通理解。
低级缺陷 | 0 | 0% | 郑其军 | 7 | 0 | 0
严重缺陷 | 0 | 0% | 刘健森 | 5 | 0 | 0
缺陷起因 | 缺陷数 | 缺陷占比 | 沈亚伟 | 4 | 0 | 0
产品引起缺陷 | 4 | 13.8% | 郭延思、徐李春 | 3 | 0 | 0
数据&风控引起缺陷 | 0 | 0% | 尤晶晶、王鑫磊 | 3 | 0 | 0
缺陷总数 | 29 |  | 陈静 | 1 | 0 | 0
项目回顾情况
1、列举1~2项做的好的方面，分析做的好的原因及你在其中承担了什么样的作用 2、列举1~2项做的好的方面，并制定改进措施

## 社宝e贷v1.1.0版本复盘
项目工期情况
项目名称 | 版本 | 版本内容 | 责任人 | 计划 |  |  | 实际 |  |  | 工期偏差率 | 工期偏差分析维度： 1、上个版本上线前，你是否和项目经理、产品经理明确本个版本的需求及需求评审时间? 2、需求评审是否按计划进行？ 3、需求质量是否能满足要求，是否出现过因需求质量不满足要求，造成项目工期偏差？（如需求预审未通过、需求测试问题多等）？ 4、需要UED设计的版本，你是否在需求评审会上要求产品经理与UED定好评审方式和计划，避免UED设计相关工作给团队的开发及测试进度带来阻碍，造成项目工期偏差？ 5、是否存在未开展设计工作或设计方案被私自改动，而导致项目返工，造成项目工期偏差？ 6、是否存在功能范围临时变更，造成项目工期偏差？ 7、是否存在未及时关注项目进展情况，造成项目工期偏差？ 8、是否存在团队成员遇到风险和问题不反馈，造成项目工期偏差？ 9、是否存在团队内部协作不顺畅，或与外部协作不顺畅，造成项目工期偏差？ 10、是否存在其他工期偏差的原因，如存在，请说明。 1、有需求列表，各版本上线前，后续版本均会确认。 2、需求评审按计划正常进行。 3、需求主体功能满足开发需要，细节问题较多，开发过程中存在边沟通边开发的情况，造成项目工时较大。 4、无。 5、无。 6、机构担保、白名单功能等存在需求变动较大情况。 7、调查问卷功能交由新人开发，也未经常关注功能完成情况，导致提测晚了2天。 8、无。 9、无。 10、无
|  |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 上线时间 | 开始时间 | 结束时间 | 上线时间
海南社宝e贷 | v1.1.0 | 农e贷 | 陈蕾 | 2023-03-20 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-03-20 | 2023-05-18 | 2023-05-18
项目成本情况
计划工时 | 实际工时 | 工时偏差率 | 分析维度： 1、团队成员是否因在工作过程遇到技术难点而导致工时偏差？ 2、团队成员是否在工作过程中估算不准确而导致工时偏差？ 3、团队成员是否在工作过程中遇到团队协作不顺畅，造成返工而导致工时偏差？ 4、是否存在其他工期偏差的原因，如存在，请说明？ 5、分析加班工时。 1、本版本存在提测延期2天，主要因为调查问卷功能开发复杂度评估不足，且前期交由新人开发，中途也协调过几次，前端更换开发人员；另外需求评审时，对调查问卷的界面设计不合理，没有提出修改建议。 2、农e贷调查功能因为额度问题、反显问题等，存在反复修改代码的情况。
640 | 616
项目需求质量情况
发生阶段 | 需求问题数/个 | 问题类型 | 需求问题数/个 | 提出人 | 提出问题数 | 分析维度： 1、需求预审开展情况如何？ 2、团队内部是否存在需求未及时同步而导致理解不一致的情况？ 3、需求质量是否满足开发测试要求，若未满足是否与产品经理沟通制定解决措施？ 4、是否有其他问题？ 1、需求正常预审，部分问题在功规评审上做了提出确认，问题在于需求预审问题未作记录， 后续要做预审问题记录。 2、本版本细节确认问题基本都已记录并同步，未出现理解不一致的情况。 3、本版本需求质量主体功能基本满足开发测试需求，细节需要确认的问题较多。 4、研发与产品单点沟通较多，经常边沟通、边确认、边修改、边开发。
材料预审阶段 | 0 | 其他 | 1 | 杨维维 | 15
需求测试阶段 | 19 | 需求或设计多余 | 0 | 刘健森 | 9
开发或测试阶段 | 28 | 需求描述不清晰 | 0 | 尤晶晶 | 9
确认问题 | 需求问题数/个 | 需求描述前后矛盾 | 2 | 徐李春 | 8
否 | 0 | 需求描述缺失 | 34 | 杨健 | 3
是 | 47 | 需求描述有歧义 | 10 | 何丹华 | 3
未被确认的问题 | 0 | 需求无法验证 | 0
项目上线验收情况
验收参与角色 | 是否及时验收 | 验收发现问题数 | 验收结果 | 分析维度： 1、推动各角色上线前验收是否存在阻碍，如需要多次沟通催促等情况？ 2、其他问题或意见？ 1、本次版本产品正常验收，风控未作实际验收，uat环境也未能将全部模型指标配完整验证，导致上线做流程验证时，频繁修改模型指标。
产品 | 是 | 0 | 验收通过
风控 | 否
运营
UED
项目部署情况
部署问题数 | 问题状态 | 提出人 | 提出问题数 | 部署角色 | 部署耗时/小时 | 分析维度： 1、是否按照部署规范开展部署工作，并按需组织发布评审？ 2、部署过程中的问题，是否都能如实记录，并作为后续改进的依据？ 3、部署过程中是否有可改进的地方，能提高部署效率？ 4、是否有其他问题？ 1、各版本均编写部署手册，并对部署手册进行评审； 2、本次部署过程中存在2个问题，（1）class路径更新，导致服务启动失败；（2）初始化脚本存在sql分号缺失及主键冲突问题。 3、部署人要熟悉各应用部署位置，提前做好备份及应用部署包上传，熟悉各初始化脚本，初始化脚本需要做复核验证。 4、0601版本中，存在双节点服务器中某个节点前端包被移走的情况。 5、uat测试问题，一共提出39个问题，其中15个不是问题（行内环境问题、需求优化等），5个模型配置问题（中间有段时间风控在 做模型配置及核验平台验证，导致申请异常卡住），剩余19个为问题，其中9个为sit遗漏问题。
0 | 已解决 | / | / | / | /
|  | / | / | / | /
项目部署验证情况
部署验证问题数 | 问题状态 | 提出人 | 提出问题数 | 部署验证人员 | 验证结果 | 分析维度： 1、部署验证场景是否都能验证通过，未验证通过的部署验证场景是否能被有效跟踪，直至验收通过？ 2、部署验证问题是否能被有效记录并解决？ 3、部署验证过程中是否存在其他问题？ 1、验证场景均会一一验证通过。 2、部署验证过程发现的问题均记录，修复处理。 3、本次版本农e贷风控模型指标，由于在uat环境就没有全量配置验证，导致生产上线后，需要再次进行配置，配置耗时长， 流程验证过程中，出现指标跑步过去、配偶及担保模型未关联的情况，加大了流程验证时间。 4、生产环境部署验证时有2个问题： （1）配偶、担保人模型未关联； （2）担保加挂问题
2 | 已解决 | / | / | / | /
|  | / | / | / | /
项目上线运行情况
线上问题总数 | 问题状态 | 问题等级 | 线上问题数/个 | 分析维度： 1、线上问题是否都被有效记录和解决？ 2、是否带领团队成员对线上问题进行分析，并制定解决措施？ 3、团队是否存在私下解决线上问题的情况？ 1、本次版本周期内线上问题均记录和解决。 主要问题： （1）我的客户慢sql导致系统异常卡顿 （2）征信特殊字符替换，未与风控信息同步。 2、线上问题均记录问题起因，后续按月度进行线上问题分析总结。 3、社宝e贷项目线上问题处理需要申请堡垒机，暂未发现私下解决的情况。
3 | 已解决 | P1 | /
|  | P2 | 1
|  | P3 | 0
|  | P4 | 2
|  | 数据或第三方接口问题 | /
|  | 现场操作问题 | /
项目过程评审情况
评审类型 | 是否需要开展？ | 是否开展？ | 分析维度： 1、各类评审需要开展时，是否能按计划开展？ 2、按计划开展的评审，评审问题是否能有效被解决，是否存在同一问题多轮评审均涉及的情况？ 3、提测演示会议上，是否记录各位成员的问题提出情况，作为绩效考核加减分项的依据？ 4、研发过程中的各类评审是否存在问题，有无需要改进的地方？ 1、本次版本各类评审均按计划开展。 2、本次版本未出现同一问题多次评审的情况。 3、本次版本正常做提测演示，做了申请、配偶、担保等各个流程的申请、调查、审批、签约流程演示，也提出了一些问题， 但是细节太多，不能做一一演示，更需要制定自测规则，各自走申请流程验证功能。 4、对于重要或者复杂功能的代码评审，要提前发出来，指定相关人员预审，提升代码评审效率。
功规、原型评审 | 是 | 是
风控需求评审 | 是 | 是
运营需求评审 | 是 | 是
UED设计评审 | 否 | 否
详细设计评审 | 是 | 是
接口设计评审 | 否 | 否
数据库设计评审 | 是 | 是
测试方案评审 | 是 | 是
测试用例评审 | 是 | 是
提测功能演示 | 是 | 否
代码评审 | 是 | 是
缺陷类型 | 缺陷数 | 缺陷占比 | 项目成员 | 缺陷数 | 低级缺陷数 | 严重缺陷数 | 分析维度： 1、团队成员缺陷填写字段是否准确？填写是否存在问题？ 2、基于缺陷类型进行分析缺陷起因？ 3、基于缺陷起因制定解决措施？ 4、基于团队成员缺陷情况制定改进措施？ 1、缺陷起因选择基本没大问题。 2、本次版本调查问卷和客户调查两块相关的缺陷占到总缺陷的60%以上，主要有以下几点原因： （1）调查问卷功能复杂度评估不足 （2）调查问卷及客户调查前端开发人员分配不合理 （3）出现问题后应对不足，中间也找韩烨及尤晶晶沟通过几次，功能也重新分配，但是效果不是太好 （4）调查问卷界面设计不太合理，但是评审时未提出，后期硬着头皮完成功能开发 （5）流程申请问题，数据库内前端人员申请记录就只有尤晶晶一个人的，全功能联调时，所有人员都应该 自己进行流程申请，走到对应流程进行需要的功能联调自测，一方面验证流程是否有问题，另一方面流程 跑出来的数据比手动造的数据更准备，也更能验证出问题。 3、针对细节问题，后续各版本来开发联调过程中要核对功规，特别是文本展示类、提示语之类。 4、后续各版本，对于修复细节要重点关注一下，细节问题较多的需要加强对功规原型的阅读， 业务流程问题较多的要加强对业务的沟通理解。
低级缺陷 | 10 | 9.1% | 王龙 | 24 | 0 | 0
严重缺陷 | 1 | 0.91% | 郑其军 | 20 | 0 | 0
缺陷起因 | 缺陷数 | 缺陷占比 | 王鑫磊、徐李春 | 13 | 0 | 0
产品引起缺陷 | 6 | 5.45% | 韩烨、刘健森 | 10 | 0 | 0
数据&风控引起缺陷 | 0 | 0% | 陈蕾、杨健、杨叶德 | 5 | 0 | 0
缺陷总数 | 110 |  | 尤晶晶 | 3 | 0 | 0
项目回顾情况
做的好的： 1、目前所有版本进行预审、设计、计划制定、代码评审、提测演示、部署文档编写等，研发流程完整度执行较好； 2、0601版本完成生产环境shell脚本自动化部署，大大的降低了版本上线部署时间； 3、项目组内人员执行力好，对于紧急版本，每个人都可做到随叫随到，配合项目计划执行。 存在问题及改进措施： 研测阶段 1、调查问卷功能设计不合理，问卷填写项多，在一个页面实现，研发实现考虑不充分； 2、调查问卷功能实现难度评估不足； 3、人员安排不合理，给新人安排的调查问卷及客户调查等核心流程功能开发； 4、对新人功能开发完成结果检查不够，多限于口头询问功能开发的怎么样了，未进行实际检查，中间发现问题后，也找韩烨、尤晶晶沟通过人员更换问题，效果不理想，功能提测延期； 5、研发与产品单点沟通频繁，且研测阶段需求也多次变更； 6、慢sql影响重视度不够。 改进措施： 1、对于存在新的产品、大模块功能，要加强需求预审，预审完后，组织简单的预审结果沟通会，了解每个人的预审情况，功能实现思路，是否存在需求设计不合理的地方，提出改进建议； 2、人员安排，核心功能、业务主流程功能，不安排新人直接上手，新人优先从后管、独立模块等先做起，熟悉项目业务，由简到难，逐步安排对应功能开发； 3、在版本研测计划进行时，特别是对于较大版本，前后端负责人要注意检查核心功能、业务流程功能的研发进度与结果，出现偏差时，要及时给出解决措施，如解疑答惑、安排其他人员协助等； 4、后续要尽量避免研发与产品私下沟通，对于需求变更的，产品必须邮件通知；对于功能实现细节问题等，研发记录到飞书需求问题记录里面，由产品给出答疑；对于影响后续功能开发的，找研发组长沟通存在的问题，由研发组长统一协调解决。 5、对于慢sql的影响，特别是生产之前已经出现过的慢sql，必须要完成优化，未完成优化之前，要组织会议，评估影响，否则不允许上线。 uat阶段： 1、行内环境问题，随时会出现环境被切走的情况； 2、uat阶段还是会存在需求变更的情况，且提出优化建议不被采纳的情况。 3、行内网络问题，审批流程慢，需要至少提前一周申请网络策略开头。 改进措施： 1、行内环境问题，目前没有好的办法解决。 2、需求问题已同步交付、产品、运营，制定策略；对于提出建议不被采纳的，后续版本要进行优化的，产品邮件报备业务部相关领导，说明原因，同意后再接需求。 生产上线阶段： 1、手动部署效率慢，时间长； 2、初始化sql存在分号遗漏，生产环境主键冲突问题； 3、新产品与风控的联动性不足； 4、生产慢sql的影响重视度不足。 改进措施： 1、从0601版本开始，生产环境统一改为shell脚本自动化部署，基本可以控制在1分钟内一个应用，较大版本可以控制在半小时左右部署完成； 2、初始化sql分号遗漏问题，初始化sql合并后，要根据拷包记录进行核对；uat测试前，进行数据库备份，uat测试完成后，还原备份数据库，执行合并后的初始化脚本，检查执行有无问题，并回归功能；生产环境主键冲突问题，已经新建了一个数据库，每次上线前，将生产环境对应的配置表数据导过来一份，然后执行初始化脚本，检查是否存在主键冲突问题。 3、农e贷uat测试过程中，风控模型指标未能完整的在uat环境配置完成，无法完全验证模型指标是否存在问题，后续要求必须在uat环境完成所有模型指标的验证，验证完成后，在uat环境导出相应的模型指标，导入到生产环境，避免生产部署验证时，还需要花费大量时间进行模型指标配置，且存在遗漏情况。 4、生产慢sql的影响重视度不足，搭建大数据环境，针对线上出现的慢sql，做sql优化，优化后，由测试进行回归测试及验证，验证通过后上线。 其他需求问题改进： 其他需求问题已在项目组内收集，并拉通交付、产品、运营，制定策略。 所有需求问题，研发、测试要做飞书文档记录，定期与交付、产品同步。
主要负责：农e贷申请模块、农e待调查模块（调查列表、担保、影像资料，详情、提交等）; 营销关系绑定改造，我的客户模块改造，老带新针对农e贷改造，成绩接口改造，扫码改造、推广员禁用逻辑改造、订阅消息开发、紧急版本开发 存在的问题： 1：需求不完善，开发时候农e贷一些配置项产品或风控说沿用社宝贷的，但是后期又做调整，开发时候花了很多时间去沟通需求 2：没有及时去督促调试接口，沟通后说快完成了后发现一直没完成，调试的时候发现好多数据全部写死的， 导致后期经常联调到晚上12点的情况，效果还不好，影响到整体联调进度 3：全流程自测不充分，本次版本复杂的sql没有给现场验证 做的好的地方：1、需求问题形成文档，及时找产品沟通需求，形成记录后再去开发 2、紧急版本能及时完成，周末能主动机动性承担分析解决他人bug，优先保证项目上uat 改进措施：1、需求问题需要及时分析出需求漏洞，避免后期开发反复确认，影响进度 2、及时跟进所负责接口进度，开发好后抽时间走流程测试，避免只做单接口测试 3、涉及到大表的sql,写完后一定要花时间分析，避免全表扫描，统计出每个版本修改的复杂的sql，形成文档让现场先验证； 写好的接口尽量多走流程测试，自测互测，对于已经开发好的功能，流程测试或者提测后，研发如果发现他人bug做好记录，是否考虑绩效加分？ | [6 empty] | 徐李春
接手紧急事项小程序问卷调查功能开发 存在问题： 1、接手时任务时间很紧张，并且手中也存在紧急项目，没能准确的预估出开发此功能的大概时间，并强制提出反馈 2、针对小程序组件不熟悉，按照正常表单组件功能开发，小程序功能开发某些特殊特性不熟悉，导致问题频出（数据校验格式等） 3、小程序中第一次做这么大的表单，没有参考项，且功能交互设计非常复杂，短时间无法处理完善 改进措施 1、针对没有实现过的功能且没有参考项时，产品设计之初就应由前端组内进行评估，达到能互相支援的程度 2、不要贸然接手不熟悉且复杂且紧急的需求任务，容易出现较多问题，修复问题，反复提测等会浪费整个组内大量时间 3、复杂模块应尽量前端组内分析，细化，个人力量针对大模块分析会存在较大漏洞。 | [6 empty] | 郑其军
1.出差现场接受的所有研发任务第一时间向研发领导反馈； 项目经理在现场让对接个涉税接口编写，说的很简单，这也行，那也行；代码写好了，这也改，那也改 2.行里面的技术人员沟通经常不配合，有什么办法？ 目前我们与行里面对接个接口，飞秋沟通经常各种不回复。只能一趟一趟的跑上去找他，但是都是口头沟通，没办法形成产物，经常有问题了找不到责任人； 3.版本上线时，有一个节点没有部署和启动问题反思？ 如何做到上线时，迅速的检查到每一个节点都是正确部署和启动了。是不是可以搞一个固定接口返回一个常量，这个工程如果需要重新部署，就修改这个常量，在通过访问这个接口知道该节点是不是最新的 4.需要大胆质疑需求合理性 在做核验的时候，大胆的和产品沟通，砍掉了好多无用需求，节省了大量的研发时间。 | [6 empty] | 郭延思
主要负责农e贷业务小程序申请、签约、用还款全流程开发；后期接手工作台小程序调查汇集页、添加配偶、添加担保公司等功能开发。 问题： 作为新人导师，对于新人工作没有跟踪到位，主要体现在以下3个方面： 1）在版本投入开发之前，虽然带新人分析了需求，讲解了实现思路，但是并没有去确认其是否真正的理解了； 2）在分配任务时，没有充分的了解新人的技术功底、开发习惯等等，仅凭惯性思维，认为新人具备多年开发经验，可以较好的完成开发任务，但最终的结果却是新人所 开发的模块质量非常差。 3）在开发过程中，仅仅通过《研发任务看板》去了解新人开发任务的完成情况，没有去检查新人的代码和质量，导致在开发的中后期才发现看板上“已完成”的任务 并没有真正的开发完成。 改进措施： 1、新人赋能形成闭环：不管是业务赋能还是研发流程的赋能，完成赋能之后，必须确保其真正理解了。要求导师在完成赋能的第3-5天内对新员工进行考核，考核不限制 形式，可以通过 新员工自己阐述一遍、新员工输出文档、面谈时提问新员工等方式，考核完成后导师需要输出考核结果并邮件抄送前端组长； 2、不管新员工过往开发经验是否丰富，工作安排都要循序渐进，从独立的、非核心业务的模块做起，并且要求新员工任务完成后必须提交代码，导师次日早上必须对其的 开发成果进行检查，检查的过程中，重点关注代码规范与质量、开发进度等； 3、在开发的过程中，导师要时常关注新员工的情况，多跟新员工进行交流，多提问新员工，侧面了解其技术能力和理解能力。要求导师每周最少要与新员工进行两次沟 通（如每周三和周五），沟通内容必须包含：了解新员工近期所遇到的问题、对于新员工目前的开发任务进行提问（主要了解其是否熟悉了需求、实现是否问题等）、 要求新员工发表对于当前项目的代码或架构的一些看法等。 后端可以同步借鉴 | [6 empty] | 尤晶晶
主要负责农e贷调查汇聚页、农e贷配偶、担保人授权、签约、申请人签约及申请人用还款功能等模块 存在问题： 1、对与第三方接口对接存在风险未评估到位，研发后期存在调整第三方接口问题； 2、开发自测过程中只负责自己开发的模块，未对整体流程进行串通; 3、在开发自测的时候，只关注主流程，未关注细节； 改进措施： 1、需要进行第三方接口评估和对接风险评估，确保了解第三方接口的调整情况。 2、加强开发自测时全流程测试，同时可以进行各模块之间的互测，确保充分理解整个业务流程。 3、在开发自测过程中，注重细节和边缘情况的测试，不仅关注主流程，确保主流程和细节情况都得到充分验证。 | [6 empty] | 刘健森
主要负责需求：客户中心，申请人、担保人调查问卷，贷后，审批，小程序等地方零零散散需求修改，核验平台测试功能整一模块。 过程中问题： 1、需求都为临时指派接手，无头无尾便进行开发，部分需求在开发过程中才意识到需求理解偏差。 2、零散的小需求前后端都是临时接手，修改不彻底，都没发现可能影响的其他部分。（eg: 小程序海报文案提示的修改，后管审批评分修改弱规则字典也需修改） 3、前期未充分与后端进行接口数据格式的对接，导致较多时间花在数据处理及其验证上。 4、原型与功规差距很大，导致多轮修改，自测期间细节关注不够。 解决方案： 1、开发前预估需要参与开发的人员，安排其参与评审，至少能知道这个需求的目的，以及前后相关需求的影响。 2、加强开发联调前的沟通，提前沟通及确认一版合理且比较完善的接口YAPI文档，减少过程中反复确认修改返工。 3、提供较为健全易于理解的原型（带一点交互最好）；通俗易懂一目了然的功规；以及尽量确保原型与功规的一致性。 较好的地方： 意识到上述问题后，在后期核验平台模块开发联调时，确保规避上述由于自身原因导致的问题，同时保持因其他原因会导致问题的警觉， 结果是核验平台模块虽比前期任务复杂但测试无问题。 核验平台模块后台不好处理数据，放在前端同样难处理处理时结合aicode在前端处理节省至少1天工时。 | [6 empty] | 王鑫磊
做的好的 1、sit测试质量不过关及时反馈风险，问题及时跟踪 2、sit执行时每日向领导汇报测试进度，问题闭环有所提升 3、测试时间紧，依然保障了sit阶段的重点流程测试 做的不好 1、缺乏明确的项目目标和规划，导致项目测试进度执行困难； 2、测试对需求理解不到位 导致我们被产品牵着鼻子走 设计不合理的地方没有及时识别出 3、测试在执行中问题很多，质量不过关及时反馈风险，但未暂停测试，仍然硬着头皮测 4、sit过分关注重点流程，细节点执行不到位，数据长度及页面数据显示类的校验，覆盖不全，有遗漏 5、测试人员内部配合问题，分配任务边界不清晰，双方执行情况不明了，执行存在重复的地方 6、人力紧张，时间节点任务安排不合理，回归场景未覆盖全、未充分测试，带到uat执行导致问题较多 7、人员职责履行不到位，测试组长对事情要有分析和梳理，而不是仅安排任务，在任务的传导和交接上，经常出现断档 8、组员状态不好，被动接收任务，接了就懵逼干，要不就是测试的重点拿捏不住，不该遗漏的问题造成遗漏 9、信息传导和交接做的不好，比如上uat需要的材料，脚本等等，不说就没有意识去准备去思考下游人员需要什么，未从团队的角度考虑下游人的承接 10、逆来顺受，有什么东西就接，一通猛干，结果啥也不是。事情不分优先级，哪个紧急，哪个优先，不清不楚，出现问题，不主动去跟踪复现 改进措施 1、合理的制定测试计划、测试策略、目标 2、先行分析需求，在理解业务的基础上站在用户角度分析需求合理性及影响范围 3、出现质量不佳时及时向上反馈，先冒烟失败暂停测试，有需求疑问时及时拉会沟通，避免单点沟通，及时跟踪及遍历其执行情况及bug情况 4、数据长度边界值校验，数据类验证需提前对接研发提供取值逻辑进行验证 5、后续明确测试任务边界，调整内部配合的方式，较少因内部配合导致的测试问题 6、sit执行情况及所需前置条件的数据需要向uat传导到位 7、组长要有管理的意识，而不是沉浸式的去做事情。需求及任务的分析除了牵头以外，对于重难点自己要有把控，什么节点要跟踪哪些事情的结果，什么节点要完成什么重要的事情，需求版本控制等等，都需要组长去拉通，去确认，捋顺捋清楚后交付组员一起执行，完成测试 建议 1、1.1.0版本提供测试案例，但是依然冒烟失败且问题较多，研发需加强自测质量（研发提测带上自测报告） 2、测试执行中bug很多，多个缺陷修复多次，一个问题修改引发新的问题，后续有需求疑问时及时拉会沟通，避免单点沟通 3、额度相关需求做了多次修改，研发测试盲目听从产品需求改这改那，未正确评估影响范围，后续产品修改需求，研发测试均要正确评估范围及风险 | [6 empty] | 何丹华