## V1.1.8
需求 | 用例数量 | 所属产品 | 提测build | 评审 | 优先级 | 是否重/难点 | 执行人 | 研发设计 | 对应研发 | 回归测试重点 | 大数据需要关注 | 是否完成 | 备注
1、新增运营活动业务小程序弹窗配置（紧急） | 43 | 营销 | B1 | 是 |  | 否 | 何丹华 | v1.1.8详细设计 | 沈鹏飞、刘健森 |  |  | 案例100%、执行100%
2.担保授权和签约分两步，增配偶双签流程--姜友 | 48 | 授权签约 | B2/B3 | 是 |  | 是 | 何丹华 |  | 刘健森 |  |  | 框架100%，案例100%，执行40% | 40%未提测，待B3 4月9号
3.无还本续贷及展期产品要素升级。--姜友（超级紧急） | 4 | 展期/续贷 | B1 | 是 |  | 否 | 汪飞扬 |  | 尤晶晶 |  |  | 用例100%，执行100%
5.催收C卡及催收系统对接、客户经理可查看管户的催收记录、未逾期的但客户经理上门后发现有催收需要的，通过展业发送给催收系统入催（需要传什么信息？）（紧急） | 40 | 催收 | B3 | 是 |  | 是 | 孔志兵 | 催收功能设计 | 陈蕾 |  | 是 | 框架-100% 用例-100%
6、额度利率更新调整，该功能不再更新利率（利率后面不会定期变动），利率变动走提额降息的规则 --姜友（紧急） | 2 | 提额降息 | B1 | 是 |  | 否 | 何丹华 |  | 刘健森 |  |  | 案例100%、执行100%
7.远程面审功能升级及应用（紧急） | 43 | 面审 | B1 | 是 |  | 是 | 孔志兵 |  | 凌典、刘健森 |  |  | 框架-100% 用例-100% 执行-90% | 待bug修复
8、客户申请常驻地址完善（填选到具体地址），非营销的分配规则调整为按常驻地址或最近活跃的开户行卡对应行社进行分配 --姜友 | 7 | 业务小程序 | B1 | 是 |  | 否 | 何丹华 |  | 沈鹏飞 |  |  | 案例100%、执行0%
9.电话调查、入户调查拉入黑名单的，黑名单选择新增二级字典选项（风控提控）--姜友 | 3 | 调查 | B1 | 是 |  | 否 | 孔志兵 |  | 沈鹏飞 |  |  | 用例-100% 执行-100%（B1执行）
10、展业端额度为0的，利率显示-- --姜友（紧急） | 1 | 展业 | B1 | 是 |  | 否 | 孔志兵 |  | 晶晶 |  |  | 用例-100% 执行-100%
12. 申请阶段拒绝原因不显示反欺诈命中规则 | 3 | 展业 | B1 | 是 |  | 否 | 何丹华 |  | 沈鹏飞 |  |  | 案例100%、执行100%
13. 数据保全系统对接 |  |  | 待定 | 删除 |  | 是 | 汪飞扬 |  | 待定
14. 社宝e贷授信信息传给二代（包括额度利率变更后） |  |  | B3 | 删除 |  | 否 | 汪飞扬 |  | 刘健森
15、公积金数据接口（可能存在授权）--姜友、 | 1 |  | B3 | 否 |  | 否 | 汪飞扬 |  | 刘健森
16、无还本续贷流程简化--姜友 | 70 | 面审 | B3 | 是 |  | 否 | 孔志兵 |  | 凌典 |  |  | 用例-100%
17、提额后额度仍达不到拒绝线时，直接提额失败处理 | 2 | 业务小程序 | B3 | 是 |  | 否 | 何丹华 |  | 沈鹏飞 |  |  | 案例100%、执行0% | 未提测
18、电销处理详情页优化--姜友 | 9 | 人工电销 | B2 | 是 |  | 否 | 何丹华 |  | 沈鹏飞 |  |  | 案例100%、执行90% | 剩余bug待验证
19、行内客户导入及客户经理跟进 | 23 | 存量转化 | B3 | 是 |  | 是 | 汪飞扬 |  | 郭延思 |  | 是 | 案例100%、执行90% | 单次导入5千条，前端接口超时； 配置中心-行内客户导入： 1）单次导入5千条，前端接口超时； 2）列表查询4s多，翻最后1页8s多（行内客户50万） 展业-存量客户转化-有意向客户8s多，全部客户4s多（行内客户50万）@郭延思
20、外部数据调整缓存时间 | 2 | 缓存 | B3 | 否 |  | 否 | 汪飞扬 |  | 郭延思 |  |  | 案例100%、执行100%
15. 公积金数据接口（可能存在授权）--姜友 |  |  | 待定 | 否 |  | 否
16. 无还本续贷流程简化--姜友 |  | 面审 | B3 | 是 |  | 否
17. 提额后额度仍达不到拒绝线时，直接提额失败处理 |  | 业务小程序 | B2 | 是 |  | 否
18. 电销处理详情页优化--姜友 |  | 人工电销 | B2 | 是 |  | 否

## 优化类
需求内容 | 类型 | 对应研发 | 责任人 | 发布bulid | 是否已完成

## 版本分支同步
需求内容 | 责任人 | 上线版本时间 | 是否已完成